## Slide 1: SAL PM IT
Progetti in Execution | Executive Summary
19 Giugno 2026

## Slide 2
19 Giugno 2026
Agenda
01
02
IT4BU – Payments, Banking, Card & Paytech
03
IT4BU – Brand Marketing & Communication
04
IT4BU – Sales
05
IT4BU – Operations
06
IT4BU – TelCO, Mobility & Easy Cassa
07
IT4REG – Risk Management & Information Security
08
Progetti Speciali
09
IT4IT – Technology & Data
10
IT4REG – AML & Prudenziale
11
IT4BU – FDC
02
Overview Progetti

## Slide 3
19 Giugno 2026
Overview Progetti — RAG Rosso
7
Dominio
Progetto
PM
Issue / Remediation
Owner
Due
Partnerships, BD & Innovation
International P2P - B2B - Carry Over
Morganti Mirko
Contratto — architettura per rilascio sviluppi contabili; posticipo all'8/7 avvio test contabili con Intesa
Tancorra, Paoloni, Valisi
26/6
Payments, Banking, Card & Paytech
Rafforzamento pagoPA - Pagamenti Spontanei (mod4 Passaporto)
Mariani Alessandro
Capacity TS e Paytech; assegnata risorsa esterna
Giudici, Mariani, Valisi
26/6
Technology & Data
Ottimizzazioni dotazione terminale – Tablet EasyCassa
Sangermano Giuliano
Difettosità codice — nessuna remediation ad oggi
Tagliabue, Tancorra, Valisi
26/6
Technology & Data
Ottimizzazioni dotazione terminale – Marketplace
Sangermano Giuliano
RU da BU per seconda postazione; priorità e revisione piano
Arcerito, Gandini, Valisi
26/6
Payments, Banking, Card & Paytech
Reti indirette - Modifica Plafond reti terze (+ interfaccia Crediti)
Mariani Alessandro
Capacity Paytech — deprioritizzato a fine anno
Mariani
26/6
Payments, Banking, Card & Paytech
Erogazione servizi di pagamento per Lottomatica
—
Capacity; prioritizzazione a discapito di altri progetti
Valisi
26/6
AML
Financial Sanctions - Screening Controparti - Piano azione AML 2025 ID.5.1 - Fase2
Sangermano Giuliano
Bonifici domestici, black list ABI/BIC; configurazione similitudine, call con AFAST 23/06
Valisi
26/6
03

## Slide 4
19 Giugno 2026
Overview Progetti — RAG Giallo
5
Dominio
Progetto
PM
Issue / Remediation
Owner
Due
Payments, Banking, Card & Paytech
Atto Modificativo Add on per l'erogazione dei servizi Namirial
Mariani Alessandro
Capacity CRM; review priorità e piani
Mariani, Arcerito
26/6
Payments, Banking, Card & Paytech
Revoca acquiring finanziario - Propagazione dato su sistemi Mooney
Mariani Alessandro
Capacity CRM; review priorità e piani
Mariani, Arcerito
26/6
Payments, Banking, Card & Paytech
CR Acquiring II Livello soluzione Target
Mariani Alessandro
Capacity CRM; review priorità e piani
Mariani, Arcerito
26/6
Payments, Banking, Card & Paytech
Progetto Nanga Parbat
Sangermano Giuliano
Warning piano, contratto; review piano
Sangermano, Tancorra
26/6
Telco, Mobility & Easycassa
Overlay EasyCassa su CUDI
Mariani Alessandro
Capacity TS; review priorità e piani
Mariani, Giudici
26/6
04

## Slide 5
19 Giugno 2026
Overview Progetti
26
PROGETTI
Da portare in IT Board
IT4BU
6
IT4IT
1
IT4REG
6
Deroga
IT4REG
3
In approvazione Comitato
IT4BU
6
IT4REG
4
8
PROGETTI STRATEGICI
Da portare in IT Board
IT4BU
3
Deroga
IT4BU
3
IT4IT
1
In approvazione comitato
IT4IT
1
28
PROGETTI IN ESECUZIONE
Stato progetti
Da avviare
8
Analysis
7
Development
10
Test/UAT
3
05

## Slide 6
19 Giugno 2026
Overview Progetti
26 progetti per stato di approvazione
Da Portare in IT Board
13
IT4BU
• Gara Trenord
• Studio di fattibilità Evolutive T-Bonifico – Fase 2 rimborso
• QOC – Estrazione dati carte
• Mandate VISA – Alias directory
• Mandate Visa – Click 2 Pay
• Ottimizzazione terminale – postazione aggiuntiva Mooneyyou Full
IT4IT
• Evoluzione ServiceNow (progetti + timesheet)
IT4REG
• 1.1.A.3 – Miglioramento profilatura clientela
• 2.2.A.5 – Blocco Adeguata Verifica clientela business • 2.2.A.7 – Onboarding clientela B2B
• 2.2.A.7 – Rinnovo ADV Acquiring II livello
• Conservazione delle password
• Evolutive T-Bonifico – Fase 1 riconciliazione
Deroga
3
IT4REG
2.1.4 – CR 2.1 Proceduralizzazione QAVR: blocco automatismo in S35
IT4REG
2.2.A.6 – Anagrafica Unica B2B, soluzione tattica – Prima Release
IT4REG
Financial Sanctions – Screening Controparti AML 2025 Fase 2
In approvazione Comitato
10
IT4BU
• Estrazioni automatiche Pricing Engine
• Modifica SFA – spostamento flusso documenti integrativi
• Sinergie Bancomat – Integrazione BancomatPay
• Siti unificati – corporate e My Mooney su Mooney.it
• Sviluppo BancomatPay (Mooney GO e Mooney.it)
• Servizi RIA – Invalidità CI Cartacea, revisione tipi documento
IT4REG
• 1.4.2 – Feasibility Study Integrazione rapporti continuativi
• 4.2.2 – CR 4.2 scarico dati anagrafici/transazionali
• CR 2.3 – Automatic review
• 11.3 – Studio fattibilità certificazione cellulare/mail su PdV
06

## Slide 7
19 Giugno 2026
Overview Progetti Strategici
8 iniziative strategiche in corso
Da Portare in IT Board
3
IT4BU
• B2B Telepedaggio • Feasibility Study Asset Field Manager • OBU Norbit – modifica Giove
Deroga
4
IT4BU
• Approvazione OdA SAP da smartphone • Gestione accordo master su SAP • Tracciamento info aggiuntive ODA spot
IT4IT
• Ottimizzazione dotazione terminale – Mooney Glass
In approvazione Comitato
1
IT4IT
• Gestione Pignoramenti – Progetto Pilota AI
07

## Slide 8
19 Giugno 2026
Overview Progetti in esecuzione
28 progetti attivi lungo il ciclo di delivery
Analysis
7
Regolamento Dora – CarryOver Mooney ID Fase 1/2
Approvazione OdA SAP da smartphone
Gestione accordo master su SAP
Tracciamento info aggiuntive ODA spot
Progetto App Unificata 1.1
Segnalazioni UCAMP – Fase 1, Segmento dati
Chiusura Massiva carte a magazzino
Da avviare
8
Atto Modificativo Add on servizi Namirial
Revoca acquiring finanziario – propagazione dato Mooney
RIA – eliminazione Carta di Soggiorno da KYC
Overlay EasyCassa su CUDI
CR Acquiring II Livello soluzione Target
Ottimizzazione terminale – Lock POS
Ottimizzazione terminale – riconoscimento esercente
Rafforzamento pagoPA – Pagamenti Spontanei
Development
10
Reti indirette – modifica plafond reti terze
Migrazione a VPOS Nexi – customer API
Financial Sanctions – screening controparti AML 2025
Data Protection – Data Loss Prevention
Framework Data Governance – Group ambiti 1-2
6.11 – Nuovo modello di credit scoring proprietario
Ottimizzazioni terminale – Tablet Servizi
Ottimizzazioni terminale – Tablet EasyCassa
Ottimizzazioni terminale – Marketplace
Ottimizzazioni terminale – nuovo processo Onboarding
Test/UAT
3
Data Masking & Data Deletion Processes
International P2P – B2B Carry Over
Progetto Nanga Parbat
08

## Slide 9
19 Giugno 2026
Overview Progetti - PM: A. Mariani
PROGETTI DA APPROVARE
3
Da portare in IT Board
Gara Trenord
B2B Telepedaggio
OBU Norbit – modifica Giove
5
In approvazione
1.4.2 – Feasibility Study rapporti continuativi
Estrazioni automatiche Pricing Engine
ACI – Onboarding e Acquiring contestuale
Servizi RIA – Invalidità CI Cartacea
Atto Modificativo Add on servizi Namirial
PROGETTI IN ESECUZIONE
6
Da avviare / Analysis
CR Acquiring II Livello soluzione Target
Overlay EasyCassa su CUDI
Revoca acquiring finanziario
RIA – eliminazione Carta di Soggiorno
Rafforzamento pagoPA
6.11 – Nuovo modello credit scoring
3
Development
Reti indirette – Modifica Plafond reti terze
Repricing Cards Revoche
BillPayment/Acquiring – Carry over
1
Test/UAT
Reti indirette – Acquiring II livello, soluzione target
2
Live
Reti indirette – Gestione Avant su Paytech
Ricariche con Numero
09

## Slide 10
IT4BU – Payments, Banking, Card & Paytech · 1/7
19 Giugno 2026
Progetto
Timeline 2026
RAG
Note
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Borderò Contabile e Tecnico – Carry Over
DMND0002898 · A. Mariani
04/01
22/01
07/03
17/06
Rilascio silente effettuato; manca censimento amministratore sul portale SelfCare PagoPA.
Revoche BillPayment/Acquiring – Carry over
DMND0002050 · C. Santone
07/01
29/01
20/04
Ripianificazione 2026 in attesa di conferma: da riprendere le attività lato Valorizzatore e portare la CR in IT Board.
Nanga Parbat – Alimentazione e Rimborso Conto Gioco
ND · M. Morganti
11/01
09/02
05/04
17/06
Test completati, in attesa pianificazione della CR per integrazione con EasyCassa.
Integrazione ApplePay su AppIO
DMND0002863 · G. Sangermano
04/01
22/01
27/02
04/05
Test conclusi, in attesa di autorizzazione al rilascio. Se riattivato, da prevedere costi NRT e attivazione.
Legenda:
Analisi
Sviluppo
Test/UAT
Go Live
Nessuna criticità
Gestibile senza escalation
Escalation da avviare
10